## Sheet1
Prime Club Project車主尊享計畫執行進度表
項次 | 日期 | 單位 | 與談人員 | 與會人員 | 類 別 | 討論重點 | 參考資訊 | 預計完成 日期 | 實際完成日期
1 | 2018-06-25 | 華算公司 | 章先生 | X | 提案說明 | 依德、鎔德、鉑德車主尊享計畫 Prime Club Project | PPT檔案
2 | 2018-06-26 | 鎔德行銷部、 CRM | Chris經理、 欣誼副主任 | 劉總經理 | 意見徵詢 | 1.QR code讀取與作業方式可再思考，朝節省成本及加快導入客戶使用數量，提升拓展效益之作法。 2.基於主動行銷目的之效益要能夠有所提升，思考採用何種工具媒介與客戶進行溝通。 3.總代理對於客戶服務溝通媒介之選用，有一定規範與限制，因此要思考未來架構平台系統運作時的風險性。
3 | 2018-06-26 | 董事長 | 董事長 | 乙辰秘書 | 意見徵詢 | 1.使用正確的工具可以避免原廠對於經銷商建構客戶服務系統時的管制或干預。 2.系統開發完成後有助於提升及節省服務部在進行客戶服務時的人力與效率。
4 | 2018-06-27 | 營業部 | 德益協理 | X | 意見徵詢 | 1.想瞭解車源系統之間是否有整合？ 2.若車源系統未整合，集團在使用上可能有的實務問題與經銷體系間的競合關係仍存在複雜情境。 3.新系統架設後可供CRM讀取客戶維護保養資訊，有助於聯繫服務客戶。 4.客戶需求狀況的瞭解仍屬要務。
5 | 2018-06-27 | 鎔德服務部 | 欽榮副總 | X | 意見徵詢 | 1.如何得到明確完整的客戶資訊，有賴建立系統協助整合。 2.先前有關客戶服務需求的討論服務部已提出對應客戶服務有關的內部系統需求，有關後續系統相容性與內部系統架設延遲的原因也請提供資訊。 3.未來採用封閉架構系統或開放架構系統時，在使用與報價上是否有差異？
6 | 2018-06-28 | 華算公司 | 章先生 | 乙辰 | 專案討論 | 1.針對現有各系統架構進行說明，各別單位所使用的系統都是針對所屬工作內容所設計，因此在車源系統、保險合約資訊、CRM客戶服務管理、Salesforce系統等等，都有其各自的運作邏輯，但是也因此造成彼此間的資訊不連貫。 2.新系統的精神在於將人(車主及使用者)、車(車籍與車輛現況)、合約(買賣及保險)之間，進行連結整合。 3.建議各部門先針對現有系統能力，提出各自想提供給客戶何種類型的服務內容後，再進行更進一步的發想與調查，試著找出客戶真正的需求，以建立Prime Club用戶與企業的黏著度。
7 | 2018-07-02 | 鎔德服務部 | 柏渝副主任 | X | 意見徵詢 | 1.服務部現有之系統架構多樣，除了Autoline之外還有多個資料庫，交叉記錄與管理客戶維修資訊。 2.總代理2018年啟動VOC系統後也帶來新的影響。 | AUTOLINE轉出Excel報表
8 | 2018-07-05 | 依德行銷部 | 宏智經理 | X | 意見徵詢 | 1.CRM單位的歷史客戶資料校正費時費工，目前缺乏人力進行全面性的整理工作。 2.目前已針對行銷與CRM培訓人力以面對後續挑戰。 3.過去曾與廠商接觸討論過有關客戶服務系統的架構，後續對於真正的客戶服務需求可以再進行進一步的調查與討論。
9 | 2018-07-05 | 總管理處 | IT單位/育碩 | X | 意見徵詢 | 1.架構未來新系統的建議順序如下：資料校正→資料庫建立與連結→建立功能系統與達成客戶服務目標。 2.協助進行內部各單位系統資料的連接現況與實務應用情況上的瞭解，以及實務運作上遇到的問題。 3.內部各單位期待的功能系統與外部廠商協助架構的資訊系統，兩者之間在進行溝通時應該要有統一的互動窗口，先針對內部資訊彙整後，再與廠商進行互動討論。
10 | 2018-07-05 | 依德營業部 | 如峰協理 | 志勳經理 | 意見徵詢 | 1.思考如何取得客戶的真實需求資訊的方法。 2.第一線的服務人力直接面對客戶，此部分也是客戶服務不可或缺的重要因素。
11 | 2018-07-11 | 鎔德CRM | 欣誼副主任 | X | 意見徵詢 | 1.若先將各單位現有系統資料匯入新建資料庫，利用新資料庫的技術能力協助各單位進行客戶資料的除錯檢查工作，有利於達成校正客戶資料的目的。 2.建立正確的內部客戶資料後，有助於各單位整理客戶需求。 3.新系統的各個欄位定義與登錄修改權限之分層可由各單位共同參與制訂。
12 | 2018-07-12 | 鎔德服務部 | 欽榮副總 | X | 協助事項 | 請副總同意邀請CCM單位黃榮源經理及依德服務部廠務組鍾欣妤主任參與專案小組討論。
13 | 2018-07-17 | 總管理處 | 林銘皇 | X | 進度報告 | 初步完成團隊成員召集，發出先前已完成部分之各單位主管同仁的摘要意見予成員，請同仁們協助確認是否有溝通上之誤解或需要更新調整之內容。
14 | 2018-07-17 | 鎔德服務部 | 勝雄副理 | X | 意見徵詢 | 1.服務部的接待流程中，存在著三個主要的客戶資料程序，分別是『資料收集』『資料處理』『資料分析』。 2.接車流程在『預約客戶』與『陌生來店客戶』之間，會有非常巨大的差異。針對預約客戶，服務部可以提前準備資料，對應客戶需求。陌生來店客戶，則可能在現場應對時發生費時費工的情況。 3.德國原廠、總代理、經銷商、客戶之間，對於系統控制的想法，並非具有一致的思維。 4.服務部目前針對服務流程與內容，有原廠服務八大流程可參考與運作。 | 原廠基本服務流程準則
15 | 2018-07-18 | CCM及依德服務部 | 榮源經理、 欣妤主任 | X | 意見徵詢 | 1.服務部有具體的資料庫整合需求，資料庫的整合動作對於服務部在提供維修保養服務時，可以有具體的效益與品質，同時也可創造差異化服務，讓客戶感受到公司對客戶的用心與積極。 2.過去也曾經有客戶提出服務需求，而嘗試與其他廠商合作，考慮開發相關軟體服務滿足客戶需求，並有相關的經驗理解與分析探討。 3.服務部因為不斷思考與對應客戶所提出之期待需求建議，因此在過程中創造七大報表資料，期望主動追蹤與滿足客戶的需求。
16 | 2018-07-19 | 鎔德營業部 | 保齊副理 | X | 意見徵詢 | 1.目前似乎較少跨部門間的聯繫互動，希望建立機制，以針對客戶服務所遇到的各種問題，一起進行研商討論。 2.因為目前沒有一個共同的系統平台，所以各部門在進行客戶服務時，可能無意間造成資訊落差或服務干擾。例(1)業務同仁與服務部針對聯絡保養時發生過的實例。例(2)行銷單位促銷訊息發送後，客戶回饋對於業務同仁的影響。 3.各單位可以共同構思未來系統內容與客戶服務需求的關連性。
專案參與單位及人員
| 中央 | 董事長 | 簡金鎔
|  | 財務副總 | 陳明芬
|  | 協理 | 吳美鈴
|  | 副理 | 林銘皇
|  | 秘書 | 林乙辰
|  | IT | 林育碩
| 依德 | 總經理 | 張湘渝
|  | 服務部副總 | 陳欽榮
|  | 營業部協理 | 李如峰
|  | 行銷部經理 | 林宏智
|  | 服務部主任 | 欣妤
| 鎔德 | 總經理 | 劉恆昇
|  | 服務部副總 | 陳欽榮
|  | 營業部協理 | 陳德益
|  | 行銷部經理 | CHRIS
|  | CRM副主任 | 欣誼
|  | CCM經理 | 黃榮源
|  | 服務部副理 | 保齊
|  | 服務部主任 | 鍾欣妤
|  | 服務部副主任 | 柏渝
專案小組人員
| 中央 | 副理 | 林銘皇
|  | 財務副總 | 陳明芬
|  | 副理 | 林銘皇
|  | 秘書 | 林乙辰
|  | IT | 林育碩
| 依德 | 行銷部經理 | 林宏智
|  | 服務部主任 | 鍾欣妤
| 鎔德 | CCM經理 | 黃榮源
7/25/2018 MAIL
章叔叔好，
向您摘要報告目前專案進展與相關資訊，
一、已分別與行銷、CRM、業務、服務部等單位主管同仁溝通專案目標。
二、行銷與CRM單位，詢問能否將舊有系統資料匯入統一的資料庫系統中，
藉由參數設定去對照檢索與校正出正確的客戶資訊，有了正確的客戶資料，
能夠進一步篩選目標客戶群，進行目標客戶群的服務需求調查。
三、服務部則是詢問資料庫整合的可能性，透過統一的資料庫，
除了內部運作聯繫客戶服務能精準有效益之外，也能節省人力工時與提升服務時效，
並有機會進一步提升客戶在維修保養及改裝服務項目上的營收。
四、業務單位同仁期待在專案發展中所架設的軟體或系統，能夠建立跨部門溝通機制，
避免各個單位間因為沒有統一的資訊平台，在客戶服務上步調不一或是造成客戶困擾。
五、各單位在嘗試理解專案目標的討論中，所提項目的共同點是資料庫整合的需求。
個人的思考點回饋與後續工作計畫如下：
一、各部門所提問題都涉及內部資料庫造成的問題，與期待優化的討論，
在沒有改善現有客戶服務的問題前，各單位對專案所希望達成的計畫目標，
較難聚焦在共同思考『公司未來想提供給客戶會想要使用的服務項目』。
二、行銷單位與服務部都提到先前有思考或研議過以下題目：
1. 資料庫整合需求
2. 各系統客戶資料正確性的思考與校正處理
3. 客戶提出過的需求服務項目的成本計算或建置評估
4. 評估委外建立服務APP軟體或簡易系統的可能性
三、承上，我目前正在努力去理解現行系統架構的重點與內部使用流程，
目的在與各單位進行溝通時能聚焦有效率，進一步朝專案計畫執行。
四、後續工作計畫是：
1. 初步理解公司內部需求討論的方向後，在專案目標前提下，
引導大家一起思考研議提出具體可行且成本經濟的服務項目提案。
2. 各單位所提內部系統優化，應先有具體建議或可執行架構，
再視情況決定是否列入處理議題。
3. 待提出項目為
a.車主尊享計畫的執行時程表
b.計畫預算評估試算
c.各部門在專案工作中的細部執行計畫
以上說明，請叔叔撥冗給予指點與建議供我再進行修正調整，謝謝您。
（附件是到7/24為止與各單位同仁的互動討論摘要，請叔叔參考。）
//銘皇

## Sheet2
Prime Club Project車主尊享計畫執行進度表
項次 | 日期 | 單位 | 與談人員 | 與會人員 | 類 別 | 討論重點 | 參考資訊 | 預計完成 日期 | 實際完成日期
1 | 2018-06-25 | 華算公司 | 章先生 | X | 提案說明 | 依德、鎔德、鉑德車主尊享計畫 Prime Club Project | PPT檔案
2 | 2018-06-26 | 鎔德行銷部、 CRM | Chris經理、 欣誼副主任 | 劉總經理 | 意見徵詢 | 1.QR code讀取與作業方式可再思考，朝節省成本及加快導入客戶使用數量，提升拓展效益之作法。 2.基於主動行銷目的之效益要能夠有所提升，思考採用何種工具媒介與客戶進行溝通。 3.總代理對於客戶服務溝通媒介之選用，有一定規範與限制，因此要思考未來架構平台系統運作時的風險性。
3 | 2018-06-26 | 董事長 | 董事長 | 乙辰秘書 | 意見徵詢 | 1.使用正確的工具可以避免原廠對於經銷商建構客戶服務系統時的管制或干預。 2.系統開發完成後有助於提升及節省服務部在進行客戶服務時的人力與效率。
4 | 2018-06-27 | 營業部 | 德益協理 | X | 意見徵詢 | 1.想瞭解車源系統之間是否有整合？ 2.若車源系統未整合，集團在使用上可能有的實務問題與經銷體系間的競合關係仍存在複雜情境。 3.新系統架設後可供CRM讀取客戶維護保養資訊，有助於聯繫服務客戶。 4.客戶需求狀況的瞭解仍屬要務。
5 | 2018-06-27 | 鎔德服務部 | 欽榮副總 | X | 意見徵詢 | 1.如何得到明確完整的客戶資訊，有賴建立系統協助整合。 2.先前有關客戶服務需求的討論服務部已提出對應客戶服務有關的內部系統需求，有關後續系統相容性與內部系統架設延遲的原因也請提供資訊。 3.未來採用封閉架構系統或開放架構系統時，在使用與報價上是否有差異？
6 | 2018-06-28 | 華算公司 | 章先生 | 乙辰 | 專案討論 | 1.針對現有各系統架構進行說明，各別單位所使用的系統都是針對所屬工作內容所設計，因此在車源系統、保險合約資訊、CRM客戶服務管理、Salesforce系統等等，都有其各自的運作邏輯，但是也因此造成彼此間的資訊不連貫。 2.新系統的精神在於將人(車主及使用者)、車(車籍與車輛現況)、合約(買賣及保險)之間，進行連結整合。 3.建議各部門先針對現有系統能力，提出各自想提供給客戶何種類型的服務內容後，再進行更進一步的發想與調查，試著找出客戶真正的需求，以建立Prime Club 用戶與企業的黏著度。
7 | 2018-07-02 | 鎔德服務部 | 柏渝副主任 | X | 意見徵詢 | 1.服務部現有之系統架構多樣，除了Autoline之外還有多個資料庫，交叉記錄與管理客戶維修資訊。 2.總代理2018年啟動VOC系統後也帶來新的影響。 | AUTOLINE轉出Excel報表
8 | 2018-07-05 | 依德行銷部 | 宏智經理 | X | 意見徵詢 | 1.CRM單位的歷史客戶資料校正費時費工，目前缺乏人力進行全面性的整理工作。 2.目前已針對行銷與CRM培訓人力以面對後續挑戰。 3.過去曾與廠商接觸討論過有關客戶服務系統的架構，後續對於真正的客戶服務需求可以再進行進一步的調查與討論。
9 | 2018-07-05 | 總管理處 | IT單位/育碩 | X | 意見徵詢 | 1.架構未來新系統的建議順序如下：資料校正→資料庫建立與連結→建立功能系統與達成客戶服務目標。 2.協助進行內部各單位系統資料的連接現況與實務應用情況上的瞭解，以及實務運作上遇到的問題。 3.內部各單位期待的功能系統與外部廠商協助架構的資訊系統，兩者之間在進行溝通時應該要有統一的互動窗口，先針對內部資訊彙整後，再與廠商進行互動討論。
10 | 2018-07-05 | 依德營業部 | 如峰協理 | 志勳經理 | 意見徵詢 | 1.思考如何取得客戶的真實需求資訊的方法。 2.第一線的服務人力直接面對客戶，此部分也是客戶服務不可或缺的重要因素。
11 | 2018-07-11 | 鎔德CRM | 欣誼副主任 | X | 意見徵詢 | 1.若先將各單位現有系統資料匯入新建資料庫，利用新資料庫的技術能力協助各單位進行客戶資料的除錯檢查工作，有利於達成校正客戶資料的目的。 2.建立正確的內部客戶資料後，有助於各單位整理客戶需求。 3.新系統的各個欄位定義與登錄修改權限之分層可由各單位共同參與制訂。
12 | 2018-07-12 | 鎔德服務部 | 欽榮副總 | X | 協助事項 | 請副總同意邀請CCM單位黃榮源經理及依德服務部廠務組鍾欣妤主任參與專案小組討論。
13 | 2018-07-17 | 總管理處 | 林銘皇 | X | 進度報告 | 初步完成團隊成員召集，發出先前已完成部分之各單位主管同仁的摘要意見予成員，請同仁們協助確認是否有溝通上之誤解或需要更新調整之內容。
14 | 2018-07-17 | 鎔德服務部 | 勝雄副理 | X | 意見徵詢 | 1.服務部的接待流程中，存在著三個主要的客戶資料程序，分別是『資料收集』『資料處理』『資料分析』。 2.接車流程在『預約客戶』與『陌生來店客戶』之間，會有非常巨大的差異。針對預約客戶，服務部可以提前準備資料，對應客戶需求。陌生來店客戶，則可能在現場應對時發生費時費工的情況。 3.德國原廠、總代理、經銷商、客戶之間，對於系統控制的想法，並非具有一致的思維。 4.服務部目前針對服務流程與內容，有原廠服務八大流程可參考與運作。 | 原廠基本服務流程準則
15 | 2018-07-18 | CCM及依德服務部 | 榮源經理、 欣妤主任 | X | 意見徵詢 | 1.服務部有具體的資料庫整合需求，資料庫的整合動作對於服務部在提供維修保養服務時，可以有具體的效益與品質，同時也可創造差異化服務，讓客戶感受到公司對客戶的用心與積極。 2.過去也曾經有客戶提出服務需求，而嘗試與其他廠商合作，考慮開發相關軟體服務滿足客戶需求，並有相關的經驗理解與分析探討。 3.服務部因為不斷思考與對應客戶所提出之期待需求建議，因此在過程中創造七大報表資料，期望主動追蹤與滿足客戶的需求。
16 | 2018-07-19 | 鎔德營業部 | 保齊副理 | X | 意見徵詢 | 1.目前似乎較少跨部門間的聯繫互動，希望建立機制，以針對客戶服務所遇到的各種問題，一起進行研商討論。 2.因為目前沒有一個共同的系統平台，所以各部門在進行客戶服務時，可能無意間造成資訊落差或服務干擾。例(1)業務同仁與服務部針對聯絡保養時發生過的實例。例(2)行銷單位促銷訊息發送後，客戶回饋對於業務同仁的影響。 3.各單位可以共同構思未來系統內容與客戶服務需求的關連性。
專案參與單位及人員
| 中央 | 董事長 | 簡金鎔
|  | 財務副總 | 陳明芬
|  | 協理 | 吳美鈴
|  | 副理 | 林銘皇
|  | 秘書 | 林乙辰
|  | IT | 林育碩
| 依德 | 總經理 | 張湘渝
|  | 服務部副總 | 陳欽榮
|  | 營業部協理 | 李如峰
|  | 行銷部經理 | 林宏智
|  | 服務部主任 | 欣妤
| 鎔德 | 總經理 | 劉恆昇
|  | 服務部副總 | 陳欽榮
|  | 營業部協理 | 陳德益
|  | 行銷部經理 | CHRIS
|  | CRM副主任 | 欣誼
|  | CCM經理 | 黃榮源
|  | 服務部副理 | 保齊
|  | 服務部主任 | 鍾欣妤
|  | 服務部副主任 | 柏渝
專案小組人員
| 中央 | 副理 | 林銘皇
|  | 財務副總 | 陳明芬
|  | 副理 | 林銘皇
|  | 秘書 | 林乙辰
|  | IT | 林育碩
| 依德 | 行銷部經理 | 林宏智
|  | 服務部主任 | 鍾欣妤
| 鎔德 | CCM經理 | 黃榮源
7/25/2018 MAIL
章叔叔好，
向您摘要報告目前專案進展與相關資訊，
一、已分別與行銷、CRM、業務、服務部等單位主管同仁溝通專案目標。
二、行銷與CRM單位，詢問能否將舊有系統資料匯入統一的資料庫系統中，
藉由參數設定去對照檢索與校正出正確的客戶資訊，有了正確的客戶資料，
能夠進一步篩選目標客戶群，進行目標客戶群的服務需求調查。
三、服務部則是詢問資料庫整合的可能性，透過統一的資料庫，
除了內部運作聯繫客戶服務能精準有效益之外，也能節省人力工時與提升服務時效，
並有機會進一步提升客戶在維修保養及改裝服務項目上的營收。
四、業務單位同仁期待在專案發展中所架設的軟體或系統，能夠建立跨部門溝通機制，
避免各個單位間因為沒有統一的資訊平台，在客戶服務上步調不一或是造成客戶困擾。
五、各單位在嘗試理解專案目標的討論中，所提項目的共同點是資料庫整合的需求。
個人的思考點回饋與後續工作計畫如下：
一、各部門所提問題都涉及內部資料庫造成的問題，與期待優化的討論，
在沒有改善現有客戶服務的問題前，各單位對專案所希望達成的計畫目標，
較難聚焦在共同思考『公司未來想提供給客戶會想要使用的服務項目』。
二、行銷單位與服務部都提到先前有思考或研議過以下題目：
1. 資料庫整合需求
2. 各系統客戶資料正確性的思考與校正處理
3. 客戶提出過的需求服務項目的成本計算或建置評估
4. 評估委外建立服務APP軟體或簡易系統的可能性
三、承上，我目前正在努力去理解現行系統架構的重點與內部使用流程，
目的在與各單位進行溝通時能聚焦有效率，進一步朝專案計畫執行。
四、後續工作計畫是：
1. 初步理解公司內部需求討論的方向後，在專案目標前提下，
引導大家一起思考研議提出具體可行且成本經濟的服務項目提案。
2. 各單位所提內部系統優化，應先有具體建議或可執行架構，
再視情況決定是否列入處理議題。
3. 待提出項目為
a.車主尊享計畫的執行時程表
b.計畫預算評估試算
c.各部門在專案工作中的細部執行計畫
以上說明，請叔叔撥冗給予指點與建議供我再進行修正調整，謝謝您。
（附件是到7/24為止與各單位同仁的互動討論摘要，請叔叔參考。）
//銘皇

## Sheet3
項目 | 類別 | 提案重點 | 人員
A1 | BMW原廠 | 總代理對於客戶服務溝通媒介之選用，有一定規範與限制，因此要思考未來架構平台系統運作時的風險性。 | 劉恆昇 | CHRIS | 黃欣誼
|  | 使用正確的工具可以避免原廠對於經銷商建構客戶服務系統時的管制或干預。 | 簡金鎔 | 林乙辰
|  | 總代理2018年啟動VOC系統後也帶來新的影響。 | 柏渝
|  | 德國原廠、總代理、經銷商、客戶之間，對於系統控制的想法，並非具有一致的思維。 | 勝雄
A2 | 現況問題 | 針對現有各系統架構進行說明，各別單位所使用的系統都是針對所屬工作內容所設計，因此在車源系統、保險合約資訊、CRM客戶服務管理、Salesforce系統等等，都有其各自的運作邏輯，但是也因此造成彼此間的資訊不連貫。 | 章挺憲 | 林乙辰 | 林銘皇
|  | CRM單位的歷史客戶資料校正費時費工，目前缺乏人力進行全面性的整理工作。目前已針對行銷與CRM培訓人力以面對後續挑戰。 | 林宏智
|  | 目前似乎較少跨部門間的聯繫互動，希望建立機制，以針對客戶服務所遇到的各種問題，一起進行研商討論。 | 保齊
|  | 因為目前沒有一個共同的系統平台，所以各部門在進行客戶服務時，可能無意間造成資訊落差或服務干擾。例(1)業務同仁與服務部針對聯絡保養時發生過的實例。例(2)行銷單位促銷訊息發送後，客戶回饋對於業務同仁的影響。 | 保齊
A3 | 需求研討 | 過去曾與廠商接觸討論過有關客戶服務系統的架構，後續對於真正的客戶服務需求可以再進行進一步的調查與討論。 | 林宏智
|  | 服務部目前針對服務流程與內容，有原廠服務八大流程可參考與運作。 | 勝雄
|  | 去也曾經有客戶提出服務需求，而嘗試與其他廠商合作，考慮開發相關軟體服務滿足客戶需求，並有相關的經驗理解與分析探討。 | 榮源 | 欣妤
|  | 各單位可以共同構思未來系統內容與客戶服務需求的關連性。 | 保齊
A4 | 設計重點 | 車身 QR code 碼 讀取與作業方式可再思考，朝節省成本及加快導入客戶使用數量，提升拓展效益之作法。 | 劉恆昇 | CHRIS | 黃欣誼
|  | 系統開發完成後有助於提升及節省服務部在進行客戶服務時的人力與效率。 | 簡金鎔 | 林乙辰
|  | 新系統的精神在於將人(車主及使用者)、車(車籍與車輛現況)、合約(買賣及保險)之間，進行連結整合。 建議各部門先針對現有系統能力，提出各自想提供給客戶何種類型的服務內容後，再進行更進一步的發想與調查，試著找出客戶真正的需求，以建立Prime Club 用戶與企業的黏著度。 | 章挺憲 | 林乙辰 | 林銘皇
|  | 架構未來新系統的建議順序如下：資料校正→資料庫建立與連結→建立功能系統與達成客戶服務目標。 | 林育碩
|  | 服務部有具體的資料庫整合需求，資料庫的整合動作對於服務部在提供維修保養服務時，可以有具體的效益與品質，同時也可創造差異化服務，讓客戶感受到公司對客戶的用心與積極。 | 榮源 | 欣妤
A5 | 開發成本 | 未來採用封閉架構系統或開放架構系統時，在使用與報價上是否有差異？ | 陳欽榮
A6 | 推廣、媒介 | 基於主動行銷目的之效益要能夠有所提升，思考採用何種工具媒介與客戶進行溝通。 | 劉恆昇 | CHRIS | 黃欣誼
A7 | 開發小組 | 協助進行內部各單位系統資料的連接現況與實務應用情況上的瞭解，以及實務運作上遇到的問題。 | 林育碩
|  | 內部各單位期待的功能系統與外部廠商協助架構的資訊系統，兩者之間在進行溝通時應該要有統一的互動窗口，先針對內部資訊彙整後，再與廠商進行互動討論。 | 林育碩
B1 | 現行作業 | 服務部現有之系統架構多樣，除了Autoline之外還有多個資料庫，交叉記錄與管理客戶維修資訊。 | 柏渝
|  | 服務部因為不斷思考與對應客戶所提出之期待需求建議，因此在過程中創造七大報表資料，期望主動追蹤與滿足客戶的需求。 | 榮源 | 欣妤
B2 | 現場人員需求 | 第一線的服務人力直接面對客戶，此部分也是客戶服務不可或缺的重要因素。 | 李如峰 | 志勳
|  | 接車流程在『預約客戶』與『陌生來店客戶』之間，會有非常巨大的差異。針對預約客戶，服務部可以提前準備資料，對應客戶需求。陌生來店客戶，則可能在現場應對時發生費時費工的情況。 | 勝雄
B3 | 客戶服務 | 新系統架設後可供CRM讀取客戶維護保養資訊，有助於聯繫服務客戶。 | 陳德益
客戶需求狀況的瞭解仍屬要務。
|  | 先前有關客戶服務需求的討論服務部已提出對應客戶服務有關的內部系統需求，有關後續系統相容性與內部系統架設延遲的原因也請提供資訊。 | 陳欽榮
|  | 思考如何取得客戶的真實需求資訊的方法。 | 李如峰 | 志勳
C1 | 系統架構
C2 | 系統整合 | 想瞭解車源系統之間是否有整合？ | 陳德益
若車源系統未整合，集團在使用上可能有的實務問題與經銷體系間的競合關係仍存在複雜情境。
|  | 如何得到明確完整的客戶資訊，有賴建立系統協助整合。 | 陳欽榮
C3 | 資訊整合 | 若先將各單位現有系統資料匯入新建資料庫，利用新資料庫的技術能力協助各單位進行客戶資料的除錯檢查工作，有利於達成校正客戶資料的目的。建立正確的內部客戶資料後，有助於各單位整理客戶需求。 | 黃欣誼
|  | 服務部的接待流程中，存在著三個主要的客戶資料程序，分別是『資料收集』『資料處理』『資料分析』。 | 勝雄
C4 | 作業權限 | 新系統的各個欄位定義與登錄修改權限之分層可由各單位共同參與制訂。 | 黃欣誼