## Sheet1
Prime Club Project車主尊享計畫執行進度表
項次 | 日期 | 單位 | 與談人員 | 與會人員 | 類 別 | 討論重點 | 參考資訊 | 預計完成 日期 | 實際完成日期
1 | 2018-06-25 | 華算公司 | 章先生 | X | 提案說明 | 依德、鎔德、鉑德車主尊享計畫 Prime Club Project
2 | 2018-06-26 | 鎔德行銷部、 CRM | Chris經理、 欣誼副主任 | 劉總經理 | 意見徵詢 | 1.QR code 讀取與作業方式可再思考，朝節省成本及加快導入客戶使用數量，提升拓展效益之作法。 2.基於主動行銷目的之效益要能夠有所提升，思考採用何種工具媒介與客戶進行溝通。 3.總代理對於客戶服務溝通媒介之選用，有一定規範與限制，因此要思考未來架構平台系統運作時的風險性。
3 | 2018-06-26 | 董事長 | 董事長 | 乙辰秘書 | 意見徵詢 | 1.使用正確的工具可以避免原廠對於經銷商建構客戶服務系統時的管制或干預。 2.系統開發完成後有助於提升及節省服務部在進行客戶服務時的人力與效率。
4 | 2018-06-27 | 營業部 | 德益協理 | X | 意見徵詢 | 1.想瞭解車源系統之間是否有整合？ 2.若車源系統未整合，集團在使用上可能有的實務問題與經銷體系間的競合關係仍存在複雜情境。 3.新系統架設後可供CRM讀取客戶維護保養資訊，有助於聯繫服務客戶。 4.客戶需求狀況的瞭解仍屬要務。
5 | 2018-06-27 | 鎔德服務部 | 欽榮副總 | X | 意見徵詢 | 1.如何得到明確完整的客戶資訊，有賴建立系統協助整合。 2.先前有關客戶服務需求的討論服務部已提出對應客戶服務有關的內部系統需求，有關後續系統相容性與內部系統架設延遲的原因也請提供資訊。 3.未來採用封閉架構系統或開放架構系統時，在使用與報價上是否有差異？
6 | 2018-06-28 | 華算公司 | 章先生 | 乙辰 | 提案說明 | 1.針對現有各系統架構進行說明，各別單位所使用的系統都是針對所屬工作內容所設計，因此在車源系統、保險合約資訊、CRM客戶服務管理、Salesforce系統等等，都有其各自的運作邏輯，但是也因此造成彼此間的資訊不連貫。 2.新系統的精神在於將人(車主及使用者)、車(車籍與車輛現況)、合約(買賣及保險)之間，進行連結整合。 3.建議各部門先針對現有系統能力，提出各自想提供給客戶何種類型的服務內容後，再進行更進一步的發想與調查，試著找出客戶真正的需求，以建立Prime Club用戶與企業的黏著度。
7 | 2018-07-02 | 鎔德服務部 | 柏渝副主任 | X | 意見徵詢 | 1.服務部現有之系統架構多樣，除了Autoline之外還有多個資料庫，交叉記錄與管理客戶維修資訊。 2.總代理2018年啟動VOC系統後也帶來新的影響。
8 | 2018-07-05 | 依德行銷部 | 宏智經理 | X | 意見徵詢 | 1.CRM單位的歷史客戶資料校正費時費工，目前缺乏人力進行全面性的整理工作。 2.目前已針對行銷與CRM培訓人力以面對後續挑戰。 3.過去曾與廠商接觸討論過有關客戶服務系統的架構，後續對於真正的客戶服務需求可以再進行進一步的調查與討論。
9 | 2018-07-05 | 總管理處 | IT單位/育碩 | X | 意見徵詢 | 1.架構未來新系統的建議順序如下：資料校正→資料庫建立與連結→建立功能系統與達成客戶服務目標。 2.協助進行內部各單位系統資料的連接現況與實務應用情況上的瞭解，以及實務運作上遇到的問題。 3.內部各單位期待的功能系統與外部廠商協助架構的資訊系統，兩者之間在進行溝通時應該要有統一的互動窗口，先針對內部資訊彙整後，再與廠商進行互動討論。
10 | 2018-07-05 | 依德營業部 | 如峰協理 | 志勳經理 | 意見徵詢 | 1.思考如何取得客戶的真實需求資訊的方法。 2.第一線的服務人力直接面對客戶，此部分也是客戶服務不可或缺的重要因素。
11 | 2018-07-11 | 鎔德CRM | 欣誼副主任 | X | 意見徵詢 | 1.若先將各單位現有系統資料匯入新建資料庫，利用新資料庫的技術能力協助各單位進行客戶資料的除錯檢查工作，有利於達成校正客戶資料的目的。 2.建立正確的內部客戶資料後，有助於各單位整理客戶需求。 3.新系統的各個欄位定義與登錄修改權限之分層可由各單位共同參與制訂。
12 | 2018-07-12 | 鎔德服務部 | 欽榮副總 | X | 協助事項 | 請副總同意邀請CCM單位黃榮源經理及依德服務部廠務組鍾欣妤主任參與專案小組討論。
13 | 2018-07-17 | 總管理處 | 林銘皇 | X | 進度報告 | 初步完成團隊成員召集，發出先前已完成部分之各單位主管同仁的摘要意見予成員，請同仁們協助確認是否有溝通上之誤解或需要更新調整之內容。