## bug
Date | Error | Date | Debug
2010-02-28 | FTP出現DOS Windows | 2010-03-01 | Shell "ftp ",vbHide 最後要加一個空格
2010-02-28 | ika下載->"無法復制文件文件無法讀取源文件或硬盤" | 2010-03-01 | install-2.php中不可設session改用hidden送session id
2010-02-28 | Reg->/ 改 \ | 2010-03-01 | 已改 好像無影響
2010-02-28 | ska->不能關機 | 2010-03-01 | hook 完成後要加shutdown -f
2010-02-28 | 雙核機啟動->執行階段錯誤13 型態不符 | 2010-03-01 | bka:synctime太早用Inet->delay 2 sec
2010-02-28 | FTP卡在get->200 PORT command successful | 2010-03-01 | FTP太慢->b最後加一個f 檔案當作判斷完成mark
2010-03-01 | 關機時間未進DATA BASE | 2010-03-01 | kamin-3-0 Data Base 欄位名大小寫錯誤
2010-03-02 | server重啟->cron沒反應 | 2010-03-02 | 檢查3個busy mark 是否刪除
2010-03-02 | 新增linux log檔目錄->無反應 | 2010-03-02 | 檢查權限
2010-03-02 | kamin-3-0->新增人員後舊的也出現 | 2010-03-02 | kamin-1-1查名去除無效人名 SQL加 and PcNo<>'0'
2010-03-03 | ska不斷產生000 ID Error->Event 暴增上億筆+未完成Thread上百萬 | 2010-03-04 | !eof會多一筆空的ska加判斷+myadmin進server kill thread
2010-03-03 | 多台PC抓不到hw id->回報都是0 | 2010-03-04 | 應該是帳號混亂 重裝後不再出現
2010-03-03 | 多台PC關機抓不到時間 | 2010-03-04 | 延後下shell shutdown 至winsock 3 send 完report
2010-03-03 | PC斷線後b m ska state=error bz=true->s m ska不再回報 | 2010-03-04 | send 之前 b m ska Check State if error->winsock.close+bz=false
2010-03-05 | 雙核機啟動->執行階段錯誤13 型態不符 | 2010-03-05 | bka:改先建winsock 85 等單機開機網路成功才synctime
2010-03-05 | 安裝ika未停止正在run 3vb->出現錯誤 | 2010-03-05 | ika加入先停3vb+先刪舊reg
2010-03-06 | ccb大量Pcbka抓不到IP->裝機後一直報ID Error | 2010-03-08 | bka把判斷dhcpserver=""去掉
2010-03-06 | ika無法刪除原舊檔->無法下載新bka | 2010-03-08 | ika中kill改用shell cmd.exe del /f /q
2010-03-08 | ska抓屏抓到舊的或別人的 | 2010-03-08 | log-p下的公用tmp改成pcid+tmp
2010-03-08 | ska抓完屏會在kaa下留下很多jpg | 2010-03-08 | ska上傳pka-1完成後就刪除jpg
2010-03-08 | 管理中心使用狀態無法分辨是否安裝->正常關機 | 2010-03-09 | 將新增人員狀態alive->Status設為未安裝-1
2010-03-08 | 管理中心使用狀態無法分辨是否回報正常->使用中 | 2010-03-09 | ckm-s改定時更新Start回報Run未回報is not null 設狀態alive->Status為安裝失敗-2
2010-03-08 | 裝機測試太多ID Error回報->event暴增 | 2010-03-09 | Goevent()加例外判斷->同人同時000 ID eroor 才新增event
2010-03-09 | 使用人因為常換崗位座位->每次重新安裝很不方便 | 2010-03-09 | kamin-2-2改成可以改人名
2010-03-09 | 某些機ftp下載bka不完整->緩沖空間不受支持 | 2010-03-12 | ika shell ftp 加-w:10000 設buffer size + 產生f 改成下載f
2010-03-26 | pc_hw->Dhcp欄位只有一位->DHCP設置方式開機一律報錯 | 2010-03-27 | mysql->pc_hw->Dhcp欄位改為6位
2010-03-26 | 關機過程bka,mka先stop->回報監控S/W被停 | 2010-04-03 | ska中增加判斷ShutDown時不作vb存在檢查
2010-03-26 | 某些網卡規格開機會自動改變->每次開機報硬件錯誤 | 2010-04-26 | 結構大改成抓所有網卡及上網方式
2010-04-04 | 建立用戶姓名,部門,說明時不小心打空格->列表會不統一 | 2010-04-04 | 在kamin-2-2-1.php 寫入時把name,dep,dec加trim
2010-04-04 | ska下載/ika安裝ftp的shell-vb不同步->發生vb等不到shell | 2010-04-05 | 在call shell後加sleep API
2010-04-25 | ika下載完成後來不及退出ftp,太快刪b->無法刪除b | 2010-04-26 | 把ika刪除b放到最後一個作
2010-05-20 | ika下載中斷ocx沒有完成->run ska會出錯 | 2010-05-20 | ika中加判斷ocx大小決定是否下載
2010-05-20 | c:\kaa會被發現->user刪log | 2010-05-20 | ika中將folder hidden+sys 不會被發現
2010-05-27 | 受限制的用戶ska更改系統時間->出現沒有權限錯誤 然後退出 | 2010-05-27 | ska中要設定時間的sub 加上on error resume next
2010-05-27 | 系統自帶ftp執行有問題->ika無法下載bms | 2010-05-27 | ika改成系統ftp 執行後再分解產生ftp(tka)直接執行
2010-05-28 | 原系統無mswinsck.ocx msinet.ocx->直接安裝 未註冊報錯 | 2010-05-28 | ika下載完成後 先註冊
2010-05-28 | 受限制的用戶ika,ska沒有權限在註冊表存取ID-->回報錯誤 | 2010-05-29 | 改變ID在註冊表的位置
2010-06-06 | 某些單機folder隱藏Dir找不到->mkdir會出錯 | 2010-06-06 | 取消隱藏kaa folder

## security
2010-03-03 | func.php記錄所有event->可能資料會太多 | 2010-03-04 | 視情況再決定是否改成不需處理的event 寫入
2010-03-03 | b,m,s,p入口php 未作過濾 | 2010-03-04 | 加空白判斷
2010-03-03 | NB中毒->所有folder出現Desktop_1.ini/2 + 所有php,htm,html被加ifram | 2010-03-04 | search ini kill+Ultra replace 所有被改file+移除php apache mysql | Txplatform.exe
2010-03-03 | wg-1半夜ip變化->119.144.57.119 | 2010-03-04 | NB DNS1為Hinet半夜被攔 DNS2為82指向ADSL
2010-03-09 | 管理登入密碼然後被員工看到 | 2010-03-09 | 新增管理人員密碼修改
2010-03-09 | 不知道有什麼人登入管理介面 | 2010-03-10 | 增加登入記錄
2010-04-22 | DOS下的FTP無法下載 | 2010-04-23 | 檢查防火牆的例外不可以勾選

## Update
|  | 測試(一) | 瑞鴻 | 洲進
2010-01-01 | v.1.0 | Y | Y |  | 原始版 | i,b,k,s
2010-04-05 | v.2.0 | Y |  |  | 可上傳下載等command | i,b,k,s
2010-04-22 | v.2.1 | Y |  |  | ika下3vb/skm啟動/ko回ip | i,b,k,s
2010-04-24 | v.2.2 |  |  |  | 多網卡+多上網方式
2010-06-13 | v.3.0 |  |  |  | 3vb合1

## knoqhow
|  | LAN | WAN
LAN+RT | if change GW then ping LAN OK+ ping Internet NOK | O | X
| if change IP not same segment with GW then ping all NOK | X | X
PPPoE | if set IP+GW before dial up then all OK | O | O
| if set IP+GW after dial up then LAN OK Internet NOK | O | X | <---Not All correct
| if dele IP+GW after dial up then LAN NOK Internet OK | X | O | <---Not All correct
PPPoE | if set any GW then WAN request time out (disable sooner)
but if IP + GW not same segment then can not set GW (can't enable)
| So have to set ip+gw in same segemrnt in a same time (disable longer) |  | X | <-- 20100408
| if enable DHCP will delete GW then WAN OK (enable soon) |  | O
2010-04-25 | Win32_NetworkAdapter->WMI for card
PNPDeviceID="PCI\VAN…"-->real card(LAN WiFi)
PNPDeviceID="ROOT\MS_NDISWANIP\"-->not card(PPPoE+VPN)
all card's index same as onfigs'; not card index is 6 digit, exist only connected
NetConnectionStatus->2=connect 7=mdeia disconnect Null=not card
AdapterTypeID->0=Ethernet 3=WAN
Win32_NetworkAdapterConfiguration->WMI for ip
IPEnabled->True=with ip
2010-06-19
LAN+RT | Disable WAN by set gw to 192.188.x.x (1 sec)
(NIC+WIFI) | Enable WAN by set gw to 192.168.x.x (1-2 sec)
Disable LAN by set ip to 192.186.x.x (1 sec)
Enable LAN by set ip to 192.168.x.x or DHCP(5-7 sec)
PPPoE | Disable WAN by set ip to 192.168.1.2 + gw to 192.186.1.1 (1st time 3-5 sec 2nd 30-50sec)
(PPP) | Enable WAN by set gw to DHCP (2-5 sec enable)
2010-06-21
LAN+RT | Disable WAN by set gw to 192.188.x.x (1 sec)
(NIC+WIFI) | Enable WAN by set gw to 192.168.x.x (1-2 sec)
Disable LAN by set ip to 192.186.x.x (1 sec)
Enable LAN by set ip to 192.168.x.x or DHCP(5-7 sec)
PPPoE | Disable WAN by set ip to 192.168.1.2 + gw to 192.186.1.1 (1st time 3-5 sec 2nd 30-50sec)
(PPP) | Or set gw to x.x.x.y as ip x.x.x.x (3-5 sec but disable again have to wait DHCP 1+9+13+16) |  | better
Enable WAN by set gw to DHCP (2-5 sec enable)
2010-06-22
(PPP) | Disable WAN by set ip(NIC) = ip(PPP)same seg + gw(NIC)=ip(PPP) (6-8 sec) | set GW to block PPP
| Enable WAN by set ip(NIC) = ip(PPP) (2-3 sec) | same ip to clear GW
2010-06-23
(PPP) | Disable if set gw+ip(NIC) not same seg of ip(PPP) will hold system
斷PPP | 設連線網卡IP=PPP的IP(x,x,x,1)+設連線網卡GW=PPP的IP(x,x,x,2)
1.)連線網卡設了GW就會連不上PPP
2.)連線網卡IP,GW不設同網段就無法再設第2次
3.)連線網卡IP,GW設和PPP不同網段會卡死windows 20-30秒
通PPP | 設連線網卡IP=PPP的IP(x,x,x,x)
1.)連線網卡取消GW就可以連上PPP
2.)連線網卡IP設與PPP的IP相同windows 會自動判斷錯誤,取消GW重新尋找IP
3.)連線網卡改設自動取得IP,windows 會取消GW重新尋找DHCP要等40秒才可以再設1次
斷外網 | 設網卡GW=192.186.1.1
通外網 | 設網卡GW=原本的GW(DHCP)
全斷 | 設網卡IP=192.186.x.x
全通 | 設網卡IP=原本的IP(DHCP)