## 18480
| 草圖完成後要去伸請 | 費用 |  |  | balance
2014-05-16 | Steve drawing 頭款 5/16/2014 | 2400 | 工程款 |  | 271580 | 2328x110=256080, front house 8000, fire sprinkler 7500
| 1)水公司 |  | 2015-06-15 | 3500 | 268080
| will serve latter $free | 0 | 2015-06-22 | 3000 | 265080
| fire flow information $280.00 | 280 | 2015-07-08 | 10000 | 255080
| 2)污水 | 350
will serve latter $350.00-5/28/2014
| 3)county-原始地籍資料 $free | 0
| 4)防火-steve 負責(7/31/2014 aproved) | 0
| 8/4/14 -county 收件OK | 956
| 10-9-2014 通知補件 改圖 |  | fire sprinkler | 7500
2014-12-09 | certification of compliance | 1708
2015-01-29 | DV notary for covenant/agreement | 50
2015-02-05 | ML notary for covenant/agreement | 20
2015-02-05 | covenant/agreement 規費 | 54
2015-02-09 | Steve drawing 2期款 | 2400
2015-02-26 | 施工圖送件 | 3008.8
2015-04-06 | 施工圖修改通知
2015-04-07 | 施工圖修改取件
2015-05-08 | 施工圖修改送件
2015-05-27 | 施工圖approved
2015-05-27 | Steve drawing 尾款 | 1200
2015-06-01 | 交 school fee | 6122.64
2015-06-03 | recycling and reused | 0
2015-06-10 | Drainage 送件 7/1 return for correctation | 0
2015-06-05 | Santation fee | 864
2015-06-15 | fire sprinkler ( 併入工程款) 定金 | 3500
2015-06-16 | Library fee | 864
2015-06-22 | 工程簽約 | 3000
2015-07-08 | Drainage pass | 0
2015-07-08 | 開挖(工程款) | 10000
2015-07-10 | 工程款-1 | 20000
2015-08-11 | fire flow information( 前次過1年 重新伸請) | 350